## Planilha1
Termo de Abertura do projeto
Software de Infraestrutura Urbana
Metodologia Clássica
Escopo do Produto | Desenvolver um Software para a identificação de pontos e locais com problemas e necessidades de reparos na Infraestrutura Urbana. | Pontos Negativos | Pontos Positivos
| Definir a equipe de gerenciamento do projeto; | Entrega somente ao final do projeto. | Fases bem definidas e maior foco no planejamento
| Planejamento do Software; | Não há espaço para alterações ao decorrer do tempo. | O projeto sairá exatamente como o planejado
| Identificar os stakeholders e seus requisitos; | Se ocorrer um atraso todo o processo é afetado. | O projeto tem um orçamento definido em sua totalidade
Escopo do Projeto | Definir a linguagem de programação e as equipes de desenvolvimento;
Iniciar o desenvolvimento do software, front end e back end;
Testar e entregar o software em funcionamento ao cliente;
Custo | 70mil
Tempo | 8 meses
Início | 2023-01-04
Encerramento | 2023-08-04
Termo de Abertura da Sprint 1
Software de Infraestrutura Urbana
Metodologia Ágil
Escopo Sprint 1 | Criar Layout do software para web, front end;
Definir as equipes de gestão e desenvolvimento;
Listar as atividades em ordem de prioridade;
Sprint 1 | Criar o desing da interface;
Iniciar o desenvolvimento do layout;
| Finalizar e entregar o layout do software; | Pontos Negativos | Pontos Positivos
Custo da Sprint | 9mil | Pode ter um custo mais imprevisível | Agilidade na entrega e qualidade no produto final
Tempo | 29 Dias | Planejamento extenso e exige várias análises em cada etapa do projeto | Flexibilidade para alterações
Início Sprint 1 | 2023-01-04 | Pouca documentação | Rápida adaptação a mudanças
Encerramento Sprint 1 | 2023-02-02